## AP 2025-2027
AKCIJSKI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE 2025-2027
Strategija razvoja Grada Livna 2023-2027-Akcijski plan za 2025-2027 | Smjernice "da/ne" | Oznaka strateškog projekta | Unijeti naziv projekta iz mjere ili ako je projekt zamjenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt | Obrazloženje za zamjenu i dodavanje novog projekta | Nositelj |  | Planirani rezultati
[6 empty] | Indikator |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025-2027 | Proračunska sredstva za 2025 | Proračunska sredstva (iznos za 2025-2027) | VANJSKI IZVORI (Iznos za 2025-2027) | VANJSKI IZVOR (ime) | Komentar* | STATUS
SC 1. Grad razvijenog i dinamičnog gospodarstva utemeljenog na prirodnim resursima | [5 empty] | • Rang razvijenosti Grada Livna • Stupanj zaposlenosti • Stupanj nezaposlenosti |  | 2499594 | 4083346 | 3109165 | 9692105 | 1991594 | 7837105 | 1855000
1.1. Razvoj poduzetništva i privlačenje ulaganja | [5 empty] | • Udio prerađivačke industrije • Broj poslovnih subjekata koje predaju završni financijski račun • Visina ostvarenog izvoza |  | 1999594 | 2123371 | 1487165 | 5610130 | 1487594 | 4385130 | 1225000
1.1.1. Razvoj i unapređenje povoljnog poslovnog okruženja |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | •Dužina novo uređene infrastrukture u poslovnim zonama • Broj novih investicija u poslovnim zonama |  | 1209744 | 1093351 | 772165 | 3075260 | 709744 | 1865260 | 1210000
1.1.1.1.Izgraditi infrastrukturu u poslovnoj zoni Rasadnik |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove |  | Izgrađeno 1200 metara prometnica sa kompletnom infrastrukturom u zoni | 1073744 | 902351 | 592165 | 2568260 | 573744 | 1368260 | 1200000 | Vlada FBiH, Federalna ministarstva |  |  | U toku
1.1.1.2. Izrada brošura/naputaka za investitore |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Izrađeno 5 brošura/naputaka | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 0 |  |  |  | Završen
1.1.1.3. Organizacija biznis konferencije- Diaspora invest |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Održana konferencija Diaspora invest | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 5000 | 10000 | USAID
1.1.1.4 Organiziran kontinuirani rad Gospodarskog vijeća |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Održane 2 sjednice godišnje | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 0
1.1.1.5. Potpora radu Ureda za potporu biznisu |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Broj uspostavljenih usluga ureda | 26000 | 26000 | 30000 | 82000 | 26000 | 82000 | 0
1.1.1.6. Potpora radu Razvojne agencije |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Broj uspostavljenih usluga Razvojne agencije | 80000 | 120000 | 120000 | 320000 | 80000 | 320000 | 0
1.1.1.7.. Stvaranje okruženja za dolazak digitalnih nomada |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Povećana vidljivost Livna kao destinacije za digitalne nomade | 28000 | 28000 | 28000 | 84000 | 28000 | 84000 | 0
1.1.2. Financijski poticaj poduzetništvu i obrtništvu s posebnim naglaskom na proizvodno poduzetništvo |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Linnovate tehnološkipark | • Broj poduzetnika financiran iz poticaja • Broj novih start up-ova • Broj potpisnika sporazuma u lokalnom partnerstvu za zapošljavanje • Broj poduzetnika financiran iz poticaja • Broj novih start up-ova |  | 277000 | 447000 | 460000 | 1184000 | 265000 | 1169000 | 15000
1.1.2.1. Podrška razvoju poduzetništva |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Podržano 50 poduzenika/obrtnika | 160000 | 180000 | 200000 | 540000 | 160000 | 540000 | 0
1.1.2.2. Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Broj potpisnika sporazuma o LPZ povećan za 6 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0
1.1.2.3. Podrška poduzetnicima u nastupu na sajmovima |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | podržano 10 nastupa poduzenika/obrtnika na sajmovima | 15000 | 15000 | 10000 | 40000 | 5000 | 25000 | 15000
1.1.2.3. Implementacija program financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | dodjeljene 4 potpore | 100000 | 200000 | 200000 | 500000 | 100000 | 500000 | 0
1.1.2.4. Prekvalifikacija i prilagođavanje tržištu rada |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | uspostavljena praksa u srednjoj školi kod poznatog poslodavca | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 0
1.1.3. Unaprjeđenje prostornog planiranja |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  |  | 512850 | 583020 | 255000 | 1350870 | 512850 | 1350870 | 0
1.1.3.1. Uspostava nove izmjere katastra |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Uspostava nove izmjere katastra za 9 katastarskih općina, priprema baze podataka za izlaganje nove izmjere katastra za 9 katastarskih općina, Uspostava nove izmjere katastra za 2 katastarske općine, priprema baze podataka za izlaganje nove izmjere za 3 k.o. i pokretanje postupka izlaganja podataka za 3 k.o. | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 300000 | 0
1.1.3.2. Nadogradnja katastra komunalnih uređaja s postojećom komunalnom infrastrukturom |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Uspostavljena potpunija i ažuriranija baza podataka katastra komunalnih uređaja | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 90000 | 0
1.1.3.3. Izraditi urbanistički plan Centar III |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove grada Livna |  | Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta(Izrađen plan) | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
1.1.3.4. Izraditi Regulacijski plan Mandek | [6 empty] | Odluka o usvajanju regulacijskog plana(Izrađen plan) | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
1.1.3.4. Izraditi Regulacijski plan Crna stina |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove grada Livna |  | Odluka o usvajanju Regulacijskog plan (izrađen plan) | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
1.1.3.5. Izraditi Prostorni plan Grada Livna |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove grada Livna | broj studija | Broj izrađenih studija Odluka o usvajanju Prostornog plana(Izrađen plan), Izrađeno 5 studija | 122850 | 358020 | 70000 | 550870 | 122850 | 550870 | 0
1.1.3.6. Uspostava GIS sustava |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Instaliran GIS sustav i unešeno 50% podataka | 250000 | 55000 | 55000 | 360000 | 250000 | 360000 | 0
1.2. Razvoj i promocija turizma | [5 empty] | • Broj registriranih dolazaka i noćenja • Dužina boravka turista • Prihodi od boravišne takse |  | 218000 | 313000 | 158000 | 689000 | 186000 | 559000 | 130000
1.2.1. Razvoj i izgradnja turističke infrastrukture |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | • Broj novouređenih turističkih lokaliteta • Dužina uređenih i obilježenih biciklističkih/pješačkih ruta i staza |  | 75000 | 140000 | 60000 | 275000 | 35000 | 145000 | 130000
1.2.1.1. Uređivanje i obilježavanje pješačkih staza |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Dužina uređenih staza | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 10000 | 20000 | 0
1.2.1.2. Obilježavanje biciklističkih ruta |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Dužina obilježenih bisiklističkih staza | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
1.2.1.3. Postavljanja info turističkih mapa |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije/TZ |  | Postavljeno 6 info mapa | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 10000 | 20000 | 0
1.2.1.4. Izgradnja odmorišta |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | broj odmorišta | izrađena 3 odmorišta | 5000 | 0 | 10000 | 15000 | 5000 | 15000 | 0
1.2.1.5. Uređenje izletničkih/turističkih lokacija |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | uređene dvije lokacije | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | Federalna ministarstva
1.2.1.6. Valorizacija prirodnih područja |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | izrađena studija | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
1.2.1.7. Izrada Studija/stručno obrazloženje za zaštićeno područje Krug planine |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | izrađena studija | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 10000 | 20000 | 80000 | Federalna ministarstva, UNDP, USAID , Ambasade
1.2.2. Jačanje institucionalnih kapaciteta za uvezivanje turističke ponude |  |  |  |  | Turistička zajednica Grada Livna, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Izrada baze podataka svih turističkih djelatnika i poduzetnika • Uspostavljen ured Turističke zajednice |  | 120000 | 136000 | 72000 | 328000 | 124000 | 328000 | 0
1.2.2.1. Uspostaviti Turističku zajednicu i osigurati njen učinkovit rad |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Infrastrukturno opremljen prostor TZ, Brendirana Turistička zajednica Grada Livna | 116000 | 120000 | 70000 | 306000 | 120000 | 306000 | 0
1.2.2.2. Kreirati bazu podataka turističkih organizacija, poduzeća i djelatnika |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Kreirana baza podataka | 2000 | 1000 | 0 | 3000 | 2000 | 3000 | 0
1.2.2.3. Umrežavanje s organizacijama koje nude turističke sadržaje |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Održano 5 sastanaka Održane 3 radionice | 2000 | 5000 | 0 | 7000 | 2000 | 7000 | 0
1.2.2.4.Razviti sustav prijave/registracije turista na području Grada Livna |  |  |  |  | Turistička zajednica |  | instaliran sustav za registraciju turista | 0 | 10000 | 2000 | 12000 | 0 | 12000 | 0
1.2.3. Promocija turističke ponude Livna |  |  |  |  | Turistička zajednica Grada Livna, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Broj razvijenih turističkih proizvoda • Broj sajmova na kojima se sudjelovalo |  | 23000 | 37000 | 26000 | 86000 | 27000 | 86000 | 0
1.2.3.1. Organiziranje sajma Agro Tour |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Organizirana 3 sajma | 3000 | 5000 | 5000 | 13000 | 3000 | 13000 | 0
1.2.3.2. Edukacije za djelatnike u turizmu |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Održane 3 radionice | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 4000 | 0
1.2.3.3. Financiranje nastupa na sajmovima TZ |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Sudjelovanje na 6 sajmova | 10000 | 15000 | 15000 | 40000 | 10000 | 40000 | 0
1.2.3.4. Oglašavanje putem društvenih mreža i održavanje web stranica |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Održane 3 radionice | 2000 | 5000 | 2000 | 9000 | 2000 | 9000 | 0
1.2.3.5. Izrada autohtonih suvenira |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Održane 3 radionice | 2000 | 0 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 0
1.2.3.6. Izrada promotivnih materijala |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Izrada promotivnog videa Izrada brošura, promocija putem influencera | 6000 | 10000 | 0 | 16000 | 10000 | 16000 | 0
1.3. Razvoj i diverzifikacija poljoprivrede | [5 empty] | • Broj OPG registriranih kao poslovni subjekti • Broj zaposlenih u poljoprivredi • Visina povučenih poticaja u poljoprivredi |  | 282000 | 1646975 | 1464000 | 3392975 | 318000 | 2892975 | 500000
1.3.1. Razvoj infrastrukture za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Uređen poljoprivredni centar • Broj korisnika gradske i digitalne tržnice • Dužina izgrađene infrastrukture za pristup poljoprivrednom zemljištu i farmama |  | 30000 | 1396975 | 1150000 | 2576975 | 50000 | 2076975 | 500000
1.3.1.1. Izgradnja i opremanje Poljoprivrednog centra |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalnirazvoj i investicije |  | Poljoprivredni centar izgrađen Poljoprivredni centar opremljen | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 30000 | 0
1.3.1.2. Izgradnja gradske tržnice Gradska tržnica |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalnirazvoj i investicije |  | 100% implementiran Projekat Gradska tržnica iz Programa | 0 | 1396975 | 1000000 | 2396975 | 0 | 1896975 | 500000 | Vlada FBiH, Vlada RH
1.3.1.3. Izgradnja infrastrukture za farme |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalnirazvoj i investicije |  | Uređeno 2 km prometne /elektro /vodovodne infrastrukture | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0
1.3.2. Financijska shema za poticaj poljoprivrede |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Broj poljoprivrednika koji su dobili financijsku podršku • % podrške u financijskoj shemi za razvojne projekte poljoprivrednika |  | 212000 | 212000 | 262000 | 686000 | 213000 | 686000 | 0
1.3.2.1. Potpora poljoprivredi |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Subvencionirano 100 poljoprivrednika i 3 udruge | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | 60000 | 180000 | 0
1.3.2.2. Potpora ruralnom razvoju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Subvencionirano 30 projekat poljoprivrednika | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 150000 | 500000 | 0
1.3.2.5. Organiziranje eduakcija za poljoprivrednike |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Održano 6 edukacija | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 3000 | 6000 | 0
1.3.3. Razviti model korištenja i upravljanja poljoprivrednim zemljištem i pašnjacima |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije i Služba za imovinsko pravne poslove | • Donesen novi Program korištenja poljoprivrednog zemljišta • Broj katastarskih općina u kojima je provedena komasacija |  | 40000 | 38000 | 52000 | 130000 | 55000 | 130000 | 0
1.3.3.1. Analiza poljoprivrednog zemljišta |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | napravljene 6 analize tla | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 3000 | 6000 | 0
1.3.3.2. Čišćenje kanala u Livanjskom polju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Km očišćenih kanala | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 30000 | 0
1.3.3.3. Sanacija putova u Livanjskom polju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | km saniranog puta | 6000 | 6000 | 0 | 12000 | 10000 | 12000 | 0
1.3.3.4. Provedba komasacije zemljišta |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Nastavak provođenja postupka komasacije zemljišta na području 6 katastarskih općina, Imenovano Povjerenstvo te završena analiza provedenih aktivnosti | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 60000 | 0
1.3.3.5. Izrada novog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Izrađen Program korištenja poljoprivrednog zemljišta | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
1.3.3.6. Analiza utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu s mjerama |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | izrađena studija | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0
SC 2. Grad kvalitetnog i sadržajnog života građana | [5 empty] | • Procijenjeni broj stanovnika u Gradu Livnu • Stopa prirodnog prirasta stanovnika • Migracijski saldo |  | 5169080 | 4576000 | 3924000 | 13669080 | 4612380 | 11308380 | 2340700
2.1. Podizanje kvalitete obrazovanja, kulture i športa | [5 empty] | • Broj upisane djece u osnovnu školu • Broj registriranih korisnika kulturnih sadržaja • Broj aktivnih članova sportskih društava |  | 3873080 | 3283000 | 2625000 | 9781080 | 3383080 | 7581080 | 2180000
2.1.1. Podizanje kvalitete odgojno obrazovnog sustava |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, privatni vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Narodno sveučilište, Srednja strukovna škola, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Broj školskih objekata opremljen novom opremom • Broj visokoškolskih programa/ programa obrazovanja odraslih organiziranih u Livnu • Smještajni kapacitet predškolskih ustanova u Livnu |  | 2655080 | 2363000 | 1370000 | 6388080 | 2505080 | 4708080 | 1680000
2.1.1.1. Podržati uslugu predškolskog odgoja i obrazovanja |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Realiziran program podrške i praćenja privatnim predškolskim ustanovama | 270000 | 270000 | 270000 | 810000 | 270000 | 810000 | 0
2.1.1.4. Osigurati dovoljno infrastrukturnih i kadrovskih kapaciteta za obuhvat djece u predškolskom obrazovanju – Vrtić za svako dijete |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove |  | Priprema tehničke dokumentacije za adaptaciju/izgradnju nove zgrade vrtića Pčelice Adaptacija/Izgradnja nove zgrade | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 5000000 | 2000000 | 3500000 | 1500000 | Vlada i ministarstva FBiH i Vlada RH
2.1.1.5. Uređenje centra izvrsnosti |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | izgrađen centar izvrsnosti u OŠ Fra lovro Karaula | 245080 | 0 | 0 | 245080 | 115080 | 115080 | 130000
2.1.1.7. Ulaganja u školsku infrastrukturu |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo i lokalni razvoj Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj uređenih školskih objekata | 140000 | 93000 | 100000 | 333000 | 120000 | 283000 | 50000 | Vlada i ministarstva FBiH i Vlada RH
2.1.2. Očuvanje i zaštita kulturno povijesne baštine |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, i vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Narodno sveučilište, Muzej | • Otvorena Galerija u Narodnom sveučilištu • Digitalizirana i modernizirana kino dvorana • Broj istraženih lokacija kulturno-povijesne baštine |  | 250000 | 200000 | 200000 | 650000 | 150000 | 350000 | 300000
2.1.2.1. Urediti i opremiti prostor za kulturne sadržaje u Narodnom sveučilištu - Galerija |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Pripremljena tehnička dokumentacija Uređena i otvorena galerija u Narodnom sveučilištu | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 50000 | 150000 | 100000 | Vlada i ministarstva FBiH i Vlada RH
2.1.2.2. Pružiti podršku istraživanju i rehabilitaciji kulturno-povijesnog naslijeđa (kule i Bistrički grad) |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Završeno istraživanje na tri lokaliteta Broj uređenih lokacija kulturno-povijesne baštine, Završeno arheološko istraživanje i elaborat na 2 lokaliteta Bistričkog grada | 200000 | 100000 | 100000 | 400000 | 100000 | 200000 | 200000 | Misnistarstva FBiH, strani donatori
2.1.3. Program potpore organizaciji kulturnih i sportskih sadržaja |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, privatni vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Narodno sveučilište | • Broj podržanih sportskih klubova • Broj podržanih kulturnih/društvenih manifestacija godišnje |  | 648000 | 660000 | 650000 | 1958000 | 648000 | 1958000 | 0 | 0
2.1.3.1. Potpora organizaciji sportsko-rekreacijskih programa i sadržaja za različite dobne skupine i osobe sa invaliditetom |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj podržanih sportskih udruga, Broj podržanih sportskih događaja Broj podržanh sportskih manifestacija u školama Broj podržanih sportskih klubova Pripremljena Nova Odluka o raspodjeli sredstava za sport | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | 300000 | 900000 | 0
2.1.3.2. Potpora kulturnim institucijama |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Ured gradonačelnika |  | Podržane min. 3 kulturne manifestacije, Izrađena Monografija Livna u Domovinskom rat | 268000 | 270000 | 270000 | 808000 | 268000 | 808000 | 0
2.1.3.3. Potpora organizaciji redovnih kulturnih/društvenih manifestacija na godišnjoj razini ( Livanjsko kulturno ljeto, Advent u Livnu i sl. ) |  |  |  |  | Ured gradonačelnika |  | Podržane min. 5 kulturnih manifestacija | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 80000 | 240000 | 0
2.1.3.4. Potpora međunarodnom trijenlu grafike Livno |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti/ Franjevački muzj i galerija Gorica (ostavila bi za nostelja samo službu jer su trijenale puno skuplje od 10000) |  | održan međunarodi trijenale grafike Livno | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
2.1.4. Infrastrukturna ulaganja u sportske objekte i sadržaje |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, privatni vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Služba za zajedničke poslove | • Broj sportskih objekata u Gradu Livnu (bez školskih) • Broj članova sportskog saveza |  | 320000 | 60000 | 405000 | 785000 | 80000 | 565000 | 200000 | 0
2.1.4.1. Ulaganje u sportsku infrastruktru |  |  |  |  | Služba za zajedničke poslove |  | Broj uređenih objekata, terena i sl. | 200000 | 60000 | 0 | 260000 | 60000 | 260000 | 0
2.1.4.2. Opremanje Sportske dvorane „Dalibor Perković Dali“ |  |  |  |  | Služba za zajedničke poslov |  | ugrađeno grijanje u športskoj dvorani, ugrađeni novi koševi | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 20000 | 100000 | 0
2.1.4.3. Osnivanje sportskog saveza |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | osnovan savez | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0
2.1.4.4. Ugrađena atletska staza na stadionu |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | uređeno 400 metara staze | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 200000 | 200000 | Vlada GBiH, Ministartva FBiH i BiH, Vlada RH,
2.2. Unapređenje sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | [5 empty] | • Broj novorođene djece • Udio stanovništva preko 65 g starosti • Udio stanovnika u dobi do 14 godina starosti |  | 980000 | 880000 | 885000 | 2745000 | 904300 | 2664300 | 80700
2.2.1. Jačanje kvalitete i obima socijalnih i zdravstvenih usluga |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Centra za socijalni rad Livno | • Adaptirane prostorije Centra za socijalnu skrb • Broj novih usluga u segmentu socijalne/zdravstvene zaštite |  | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 60000 | 0
2.2.1.1. Potpora programima Centra za socijalnu skrb i Doma zdravlja Livno |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti/Centar za socijalni rad Livno |  | minimalno jedan novi program /projekt sufinanciran | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 60000
2.2.2. Potpora mladima i mladim obiteljima |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | • Broj korisnika potpora za novorođenčad i stambenih potpora • Broj nagrađenih/ stipendiranih učenika i studenata |  | 715000 | 715000 | 715000 | 2145000 | 715000 | 2145000 | 0
2.2.2.2. Potpora mladim obiteljima (za novorođenčad ) |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesena Odluka za novorođenčad Broj podržanih obitelji, Podržano 150 obitelji | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 150000 | 450000 | 0
2.2.2.3. Subvencioniranje kupnje ili izgradnje prve stambene nekretnine |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj subvencioniranih obitelji | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 200000 | 600000 | 0
2.2.2.4. Sufinanciranje prijevoza studenata |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Odluka o subvenciji Broj subvenciioniranih studenata | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 80000 | 240000 | 0
2.2.2.5. Program stipendiranja učenika i studenata |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesena Odluka o stipendiranju učenika i studenata | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 150000 | 450000 | 0
2.2.2.6. Nagrađivanje odličnih učenika i studenata |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Odluka o nagrađivanju Organizacija dodjele u sklopu manifestacije Grada, Nagrađeno min. 50 odličnih učenika | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 0
2.2.2.7. Prijem pripravnika |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesen plan prijema pripravnika, Podrška za 12 pripravnika | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 360000 | 0
2.2.2.8. Revitalizacija Vijeća Mladih |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Sistematiziran službenik za mlade Obuke i edukacije Urađen plan rada | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 0
2.2.3. Inkluzija ranjivih skupina u društvo |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, udruge koje rade s osobama s poteškoćama u razvoju | • Broj osoba sa smetnjama u razvoju korisnika dnevnog boravka godišnje • Broj implementiranih programa socijalne inkluzije |  | 245000 | 145000 | 150000 | 540000 | 169300 | 459300 | 80700
2.2.3.1. Uređenje pristupa invalidnim osobama u svim javnim objektima |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Pripremni sastanci s idrugama osoba s invaliditetom radi definiranja prioriteta Broj uređenih prilaza | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0
2.2.3.2. Integracija i podrška osobama s poteškoćama u razvoju |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Udruge koje rade s osobama s poteškoćama u razvoju |  | podržan najmanje jedan projekt (osiguravanje sredstava za asistenate za djecu s poteškoćama u razvoju u vrtićima) | 130000 | 130000 | 130000 | 390000 | 130000 | 390000 | 0
2.2.3.3. Financijska podrška izgradnji centra za djecu s poteškoćama u razvoju (opremanje objekta Grada dodijeljenom na besplatno korištenje PUŽu) |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Udruge koje rade s osobama s poteškoćama u razvoju |  | Objekt renoviran i opremljen | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 10000 | 20000 | 0
2.2.3.4. Edukacija osoblja institucija za rad s djecom i osobama s teškoćama i održavanje kreativnih radionica za djecu s poteškoćama u razvoju |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj podržanih edukacija Broj podržanih radionica | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | strani donatori(UNHCR; UNDP; OESS i dr)
2.2.3.5. Ugradnja lifta u zgradi općine |  |  | Služba za graditeljstvo pokrenula nabavu |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | ugrađen lift | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 24300 | 24300 | 75700 | Vlada RH
2.3. Podizanje učinkovitosti i transparentnosti javne uprave | [5 empty] | • Broj uspostavljenih e usluga • Broj prijavljenih projekata za financiranje iz vanjskih izvora - godišnje • Broj provedenih projekata u suradnji s MZ/NVO/dijasporom/braniteljima - godišnje |  | 316000 | 413000 | 414000 | 1143000 | 325000 | 1063000 | 80000
2.3.1. Digitalna transformacija uprave i komunikacija s građanima |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Služba za zajedničke poslove, Ured gradonačelnika | • Izrađena strategija komunikacije • Broj digitaliziranih usluga |  | 81000 | 175000 | 175000 | 431000 | 81000 | 361000 | 70000
2.3.1.1. Uspostava informacijskog sustava u Gradu Livnu |  |  |  |  | Služba za zajedničke poslove |  | Uspostava e-uprave, e –vijeća, e-oglasna ploča, | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 50000 | 150000 | 0
2.3.1.2. Uništavanje nepotrebne arhivske građe, uređivanje arhivske građe, prijenos u definirani objekt, priprema projektne dokumentacije za saniranje garaža |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Služba za zajedničke poslove |  | Donesena Lista registraturne građe uz suglasnot nadležog Arhiva Imenovano tijelo za izlučivanje uređena arhiva | 6000 | 100000 | 100000 | 206000 | 6000 | 156000 | 50000 | Vlada i ministarstva FBiH
2.3.1.3. Uspostava sustava podrške za dijasporu |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesen Pravilnik o evidenciji registra i baze kontakata dijaspore Sistematizirano radno mjesto Izrađene brošure na više jezika za dijasporu | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | 25000 | 55000 | 20000 | USAID Diaspora Invest
2.3.2. Jačanje kapaciteta za pripremu razvojnih projekata |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ured gradonačelnika, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Broj pripremljenih projektnih ideja za prijavu • Broj obuka za pisanje i provedbu projekata • Broj postignutih partnerstava sa drugim JLS i organizacijama |  | 5000 | 5000 | 6000 | 16000 | 14000 | 16000 | 0 | 0
2.3.2.1. Obuka u pisanju i provedbi projekata |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Provedeno 6 obuka iz PCM, implementacije i monitoringa projekta i strateškog planiranja | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 3000 | 4000 | 0
2.3.2.2. Uspostavljanje međuopćinske, prekogranične suradnje i međunarodnih partnerstava |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Potpisana 3 sporazuma o partnerstvu | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
2.3.2.3. Uspostava baze projektnih ideja |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | uspostava baze projektnih ideja putem web portala | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 0
2.3.3. Razvoj platforme za suradnju s mjesnim zajednicama, NVO i dijasporom |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti , Služba za branitelje i mjesne zajednice | • Broj podržanih projekata NVO sektora • Broj inicijativa sa dijasporom • Broj podržanih projekata u suradnji s Mjesnim zajednicama i braniteljskim udrugama - godišnje |  | 230000 | 233000 | 233000 | 696000 | 230000 | 686000 | 10000
2.3.3.1. Potpora projektima u suradnji s mjesnim zajednicama |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Proveden program podrške mjesnim zajednicama | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | 0 | 60000 | 0
2.3.3.2. Uspostava MZ |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Uspostavljeno funkcionalnih 12 MZ | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
2.3.3.3. Uređenje i opremanje ureda mjesnih zajednica |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | opremljeno 12 mjesnih zajednica sa opremom | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | Ambasade, Nevladine organizacije, UN organizacije
2.3.3.4. Edukacija članova Vijeća MZ |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Broj educiranih članova vijeća MZ | 0 | 3000 | 3000 | 6000 | 0 | 6000 | 0
2.3.3.5. Potpore za rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Efikasan rad udruga i dokaz o utrošenim sredstvima, plasirana sredstva za podršku udruga | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 50000 | 150000 | 0
2.3.3.6. Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Broj realiziranih projekata, plasirana sredstva za podršku udruga i projekata | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | 40000 | 120000 | 0
2.3.3.7. Potpora nevladinom sektoru |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Raspisan javni poziv Podržano minimalno 10 projekata NVO Ažurirana strategija partenrstava i sporazuma sa NVO | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 300000 | 0
SC 3. Grad razvijene komunalne infrastrukture i čistog okoliša | [5 empty] | • Pokrivenost kućanstava pitkom vodom/kanalizacijskim sustavom • Udio selektiranog otpada • Smanjenje potrošnje energije u javnom sektoru (zgradarstvo, promet i javna rasvjeta) u odnosu na referentnu godinu 2009 |  | 4420679 | 4282000 | 5182000 | 13884679 | 3441679 | 9605003.46 | 4279675.54
3.1. Zaštita okoliša | [5 empty] | • Broj divljih deponija • Broj priključaka na kanalizacijsku mrežu • Smanjen broj intervencija PVP na požare |  | 1234000 | 1289000 | 2196000 | 4719000 | 1065000 | 2804500 | 1914500
3.1.1. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, J-P. Komunalno d.o.o Livno; Komunalna inspekcija; Komunalno redarstvo | • Izrađen plan upravljanja otpadom • Broj opremljenih zelenih otoka |  | 95000 | 201500 | 471500 | 768000 | 41000 | 595000 | 173000
3.1.1.1. Izraditi plan upravljanja otpadom |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izrađen plan (Odluka o usvajanju) | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
3.1.1.2. Saniranje divljih deponija |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Broj saniranih deponija | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 10000 | 20000 | 40000 | Županijska ministarstva, UNDP, Federalna ministratva, Fond za zaštitu okoliša
3.1.1.3. Saniranje deponije „Table“ |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Sanirana deponija | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0
3.1.1.4. Rekonstrukcija postojećih zelenih otoka |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Broj rekonstruiranih zelenih otoka | 53500 | 70000 | 50000 | 173500 | 10500 | 43500 | 130000 | Županijska ministarstva, UNDP, Federalna ministratva, Fond za zaštitu okoliša
3.1.1.6. Stavljanje u funkciji regionalne deopnije otpada "Korićina" |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove JP LI-Čistoća |  | izrađena studija pokretanja i rada regionalne deponije sa cost benefit analizom | 20000 | 100000 | 100000 | 220000 | 20000 | 220000 | 0
3.1.1.8. Provođenje kampanja u cilju pravilnog gospodarenja otpada |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove JP Komunalno |  | provedeno 5 kompanja | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 500 | 1500 | 3000 | Županijska ministarstva, UNDP, Federalna ministratva, Fond za zaštitu okoliša
3.1.2. Poboljšanje integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, J-P. Komunalno d.o.o Livno | • Dužina izgrađene kanalizacijske mreže (km) • Izrada glavnog projekta za postrojenje za pročišćavanje otpadnih vod |  | 495000 | 398000 | 995000 | 1888000 | 681500 | 1296500 | 591500
3.1.2.1. Izgraditi Glavni fekalni kanalizacijski kolektor za prikupljanje otpadnih voda u naseljima Rapovine i Žabljak – Faza II |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađeno mreže 1,102km,glavnog kolektora | 100000 | 143000 | 0 | 243000 | 243000 | 243000 | 0
3.1.2.2. Izgraditi Glavni fekalni kanalizacijski kolektor za prikupljanje otpadnih voda u naseljima Rapovine i Žabljak – Faza III |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađeno mreže 1,240km glavnog kolektora, sekundarne mreže | 0 | 255000 | 245000 | 500000 | 127500 | 292500 | 207500 | Županijska ministarstva, Federalna ministarstva, Fond za zaštitu okoliša, Vlada FBiH, Vlada RH
3.1.2.3. Izgraditi Sekundarnu kanalizacijsku mrežu za naselja obuhvaćena fazom I |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađeno sekundarne mreže 8,129 km | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0.00 | 450000 | 300000 | Županijska ministarstva, Federalna ministarstva, Fond za zaštitu okoliša, Vlada FBiH, Vlada RH
3.1.2.4. Rekonstrukcija fekalne kanalizacije Trg kralja Tomislava - Rasadnik |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Rekonstruiran kolektor dužine cca 1,00 Km | 395000 | 0 | 0 | 395000 | 311000 | 311000 | 84000 | Fond za zaštitu okoliša
3.1.3. Poboljšanje sustava zaštite od požara, prirodnih i drugih nesreća |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | • Broj održanih kampanja/edukacija godišnje • Broj požara zaustavljen u ranoj fazi |  | 644000 | 689500 | 729500 | 2063000 | 342500 | 913000 | 1150000
3.1.3.1. Izgradnja i opremanje novog vatrogasnog doma |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Izgrađen, opremljen i pošten u rad vatrogasni dom | 500000 | 500000 | 200000 | 1200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | Vlada RH, Vlada FBiH, EU
3.1.3.2. Uspostava video nadzora (osmatračnica) za rano otkrivanje požara i nabava drona sa senzorima |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Izrađen sustav video nadzora (osmatračnica) za rano otkrivanje požara | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 20000 | 50000 | Vlada HBŽ
3.1.3.3. Uspostavljanje i opremanje Operativnog centra |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Uspostavljen i opremljen Operativni centar | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 50000 | 100000 | EU sredstva , Strane ambasade
3.1.3.5. Provedba prevencije mjera za zaštitu i spašavanje |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Postotak izvršenja Plana korištenja sredstava posebne naknade | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | 60000 | 180000 | 0
3.1.3.6. Nabava sredstava i opreme za opremanje struktura civilne zaštite |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Postotak izvršenja Plana korištenja sredstava posebne naknade | 70000 | 80000 | 80000 | 230000 | 70000 | 230000 | 0
3.1.3.7. Educiranje stožera civilne zaštite,struktura civilne zaštite i vatrogasaca |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Održano 6 edukacija/vježbi | 12500 | 13000 | 13000 | 38500 | 12500 | 38500 | 0
3.1.3.8. Nabava vozila za potrebe PVP |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | nabavljeno vatrogasno navalno vozilo | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0
3.1.3.9. Akcije podizanja svijesti stanovništva o zaštiti od požara, prirodnih i drugih nesreća |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | smanjen broj požara za 10% | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 0 | 4500 | 0
3.1.3.10. Izrada planskih dokumenata sukladno zakonima |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | izrađena Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća | 0 | 35000 | 5000 | 40000 | 0 | 40000 | 0
3.2. Razvoj i poboljšanje lokalne infrastrukture u gradu i na selu | [5 empty] | • Broj priključaka na vodovodni sustav Livanjski horizont • % rekonstruiranih lokalnih i nerazvrstanih prometnica |  | 2776679 | 2533000 | 2526000 | 7835679 | 2016679 | 5620503.46 | 2215175.54
3.2.1. Proširenje sustava vodoopskrbe stanovništva |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Dužina izgrađene vodovodne mreže (km) • Broj naselja sa izrađenom projektnom dokumentacijom za vodovod |  | 1670179 | 370000 | 300000 | 2340179 | 910179 | 1125003.46 | 1215175.54 | 0
3.2.1.1. Izgraditi Sekundarne vodovodne mreže za naselja Ljubunčić ,Lusnić, Strupnić, Kovačić i Čelebić |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine 9,02 km | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.2.1.2.Izgradnje djela vodovodne mreže za dio naselja Grborezi |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine 3,07 km | 0 | 370000 | 300000 | 670000 | 300000 | 370000 | 300000 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.2.1.3. Izgraditi Sekundarnu vodovodnu mrežu za naselje Guber |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine 8.15 km | 460000 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 144824.46 | 315175.54 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.2.1.4. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju djela sekundarne mreže Podhum, Bila, Srđevići i Grborezi |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | izrađene 4 projektne dokumentacije | 10179 | 0 | 0 | 10179 | 10179 | 10179 | 0
3.2.2. Izgradnja i investicijsko održavanje prometne infrastrukture |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Dužina izgrađenih novih prometnica (km) • Dužina rekonstruiranih i saniranih prometnica godišnje(km) |  | 1106500 | 2163000 | 2226000 | 5495500 | 1106500 | 4495500 | 1000000 | 0 | 0
3.2.2.2. Održavati, rekonstruirati i sanirati prometnice |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | 45 km lokalnih puteva i 192 km nekategoriziranih | 650000 | 1400000 | 1400000 | 3450000 | 650000 | 3450000
3.2.2.3.Izgradnja Ulice Zavra |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 220000
3.2.2.4.izgradnja ulice u obuhvatu DP Stanica |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 100000 | 300000 | 376000 | 776000 | 100000 | 176000 | 600000 | Vlada Fbih/ Uprava za ceste/ Federalna ministarstva,
3.2.2.5. Izgradnja Rudarske ulice |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 0 | 213000 | 200000 | 413000 | 0 | 213000 | 200000 | Vlada Fbih/ Uprava za ceste/ Federalna ministarstva,
3.2.2.6. Sanacija Ulice Stjepana Radića |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000
3.2.2.7. Sanacija Ulice Savezne Republike Njemačke |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 81000 | 0 | 0 | 81000 | 81000 | 81000
3.2.2.8. Sanacija Ulice Zastinjske |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 7500 | 250000 | 250000 | 507500 | 7500 | 307500 | 200000 | Uprava za ceste HBŽ
3.3. Zelena tranzicija i energetska učinkovitost | [5 empty] | • Broj javnih zgrada na kojima su primijenjene mjere energetske učinkovitosti • Iznos troškova potrošnje el energije za javnu rasvjetu na godišnjoj razini u KM |  | 410000 | 460000 | 460000 | 1330000 | 360000 | 1180000 | 150000
3.3.1. Modernizacija sustava javne rasvjete |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Broj zamijenjenih svjetiljki • Broj naselja u kojima se održava javna rasvjeta |  | 250000 | 250000 | 250000 | 750000 | 250000 | 750000 | 0
3.3.1.1.Održavati i dograditi javnu rasvjetu |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Održavano 2000 rasvjetnih tijela u svim naseljima i naseljenim mjestima područja grada | 250000 | 250000 | 250000 | 750000 | 250000 | 750000 | 0
3.3.2. Energetska učinkovitost u zgradarstvu |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, javne institucije | • Broj izrađenih energetskih audita/ certifikata • Broj provedenih projekata energetske učinkovitosti |  | 160000 | 210000 | 210000 | 580000 | 110000 | 430000 | 150000
3.3.2.1. Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na zgradama u kojima je Grad etažni vlasnik |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Podražno mjere EE u dvije zgrade | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 0
3.3.2.2. Poticanje energetske učinkovitosti među objektima kolektivnog stanovanja i stambenim kućama |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Podržano minimalno 30 korisnika mjere | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 200000 | 0
3.3.2.3. Energetske mjere na javnim objektima |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Provedene minimalno mjere EE na 3 objekta | 150000 | 100000 | 100000 | 350000 | 100000 | 200000 | 150000 | Federalna ministarstva/ Vlada RH /UNDP, GEF i sl
UKUPNO | [7 empty] | 12089353 | 12941346 | 12215165 | 37245864 | 10045653 | 28750488.46 | 8475375.54
Proračunska projekcija financiranja strategije | [7 empty] | 9500000 | 9900000 | 8900000 | 28300000 | 7750000 | 21850000 | 6450000
Razlika | [7 empty] | -2589353 | -3041346 | -3315165 | -8945864 | -2295653 | -6900488.46 | -2025375.54
Vanjski izvori financiranja za 2025 godinu | [7 empty] | 2043700
Note on A7: sanjak: povećat rasadnik

## List1 (hidden)
Pozicija poljoprivreda i malo i srednje poduzetmištvo
570000
-100000
470000