## AP 2026-2028
AKCIJSKI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE 2026-2028
Strategija razvoja Grada Livna 2023-2027-Akcijski plan za 2026-2028 | Smjernice "da/ne" | Oznaka strateškog projekta | Unijeti naziv projekta iz mjere ili ako je projekt zamjenjen unijeti naziv novog projekta ili dodati novi projekt | Obrazloženje za zamjenu i dodavanje novog projekta | Nositelj |  | Planirani rezultati
[6 empty] | Indikator |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026-2028 | Proračunska sredstva za 2026 | Proračunska sredstva (iznos za 2026-2028) | VANJSKI IZVORI (Iznos za 2026-2028) | VANJSKI IZVOR (ime) | Komentar* | STATUS
SC 1. Grad razvijenog i dinamičnog gospodarstva utemeljenog na prirodnim resursima | [5 empty] | • Rang razvijenosti Grada Livna • Stupanj zaposlenosti • Stupanj nezaposlenosti |  | 2618500 | 3515665 | 3847475 | 9981640 | 2301351 | 8226140 | 1755500
1.1. Razvoj poduzetništva i privlačenje ulaganja | [5 empty] | • Udio prerađivačke industrije • Broj poslovnih subjekata koje predaju završni financijski račun • Visina ostvarenog izvoza |  | 2092500 | 1817665 | 1863500 | 5773665 | 1813351 | 4647165 | 1126500
1.1.1. Razvoj i unapređenje povoljnog poslovnog okruženja |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, | •Dužina novo uređene infrastrukture u poslovnim zonama • Broj novih investicija u poslovnim zonama |  | 929500 | 809665 | 1105500 | 2844665 | 813351 | 2089165 | 755500
1.1.1.1.Izgraditi infrastrukturu u poslovnoj zoni Rasadnik |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove |  | Izgrađeno 1200 metara prometnica sa kompletnom infrastrukturom u zoni | 700000 | 592165 | 900000 | 2192165 | 602351 | 1492165 | 700000 | Vlada FBiH, Federalna ministarstva
1.1.1.2. Izrada brošura/naputaka za investitore |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Izrađene 2 brošure/naputaka | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0
1.1.1.3. Organizacija biznis konferencije- Diaspora invest |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Održane dvije business konferencije | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | 15000 | 30000 | 0 | USAID
1.1.1.4 Organiziran kontinuirani rad Gospodarskog vijeća |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Održane 2 sjednice godišnje | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 0
1.1.1.5. Potpora radu Ureda za potporu biznisu |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Broj uspostavljenih usluga ureda | 26000 | 30000 | 30000 | 86000 | 26000 | 86000 | 0
1.1.1.6. Potpora radu Razvojne agencije |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Broj uspostavljenih usluga Razvojne agencije | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 360000 | 0
1.1.1.7. Linnovate Start-UP akademija |  |  |  |  | Zaklada Linnovate | Broj potpisanih ugovora o inkubaciji | Održana Linnovate Start-up akademija | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 12000 | 36000 | 24000 | Domaći (Ministarstva, Županijska vlada, Grad Livno…) i strani donatori (EU, Ured za Hrvate ivan HR…)
1.1.1.8. Organizacija NEXT poslovne konferencije |  |  |  |  | Zaklada Linnovate | Broj sudionika konferencije | Održana NEXT konferencija | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 5000 | 15000 | 30000 | Domaći (Ministarstva, Županijska vlada, Grad Livno…) i strani donatori (EU, Ured za Hrvate ivan HR…)
1.1.1.9. Organizacija treninga i edukacija na temu poduzetništva |  |  |  |  | Zaklada Linnovate | Broj održanih edukacija, broj korisnika edukacija | Održane minimalno dvije edukacije godišnje (Poduzetništvo, gospodarski razvoj, ekonomija) | 3500 | 3500 | 3500 | 10500 | 3000 | 9000 | 1500 | Domaći (Ministarstva, Županijska vlada, Grad Livno…) i strani donatori (EU, Ured za Hrvate ivan HR…)
1.1.1.10. Stvaranje okruženja za dolazak digitalnih nomada |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, |  | Povećana vidljivost Livna kao destinacije za digitalne nomade | 28000 | 28000 | 0 | 56000 | 28000 | 56000 | 0
1.1.2. Financijski poticaj poduzetništvu i obrtništvu s posebnim naglaskom na proizvodno poduzetništvo |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Linnovate tehnološkipark | • Broj poduzetnika financiran iz poticaja • Broj novih start up-ova • Broj potpisnika sporazuma u lokalnom partnerstvu za zapošljavanje • Broj poduzetnika financiran iz poticaja • Broj novih start up-ova |  | 407000 | 422000 | 420000 | 1249000 | 422000 | 1234000 | 15000
1.1.2.1. Podrška razvoju poduzetništva |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Podržano 50 poduzenika/obrtnika | 160000 | 180000 | 180000 | 520000 | 180000 | 520000 | 0
1.1.2.2. Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Broj potpisnika sporazuma o LPZ povećan za 6 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 2000 | 4000 | 0
1.1.2.3. Podrška poduzetnicima u nastupu na sajmovima |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | podržano 10 nastupa poduzenika/obrtnika na sajmovima | 15000 | 10000 | 10000 | 35000 | 10000 | 20000 | 15000 | Vlada HBŽ
1.1.2.3. Implementacija program financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | dodjeljene 4 potpore | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 200000 | 600000 | 0
1.1.2.4. Prekvalifikacija i prilagođavanje tržištu rada |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | uspostavljena praksa u srednjoj školi kod poznatog poslodavca | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 90000 | 0
1.1.3. Unaprjeđenje prostornog planiranja |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  |  | 756000 | 586000 | 338000 | 1680000 | 578000 | 1324000 | 356000
1.1.3.1. Uspostava nove izmjere katastra |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Proveden postupak izlaganja na javni uvid podataka nove izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za 7 katastarskih općina | 456000 | 456000 | 278000 | 1190000 | 278000 | 834000 | 356000 | Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU)
1.1.3.2. Nadogradnja katastra komunalnih uređaja s postojećom komunalnom infrastrukturom |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Uspostavljena potpunija i ažuriranija baza podataka katastra komunalnih uređaja | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 90000 | 0
1.1.3.3. Izraditi Regulacijski plan Mandek |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove grada Livna | RP u nalognom i digitalnom obliku | Odluka o usvajanju regulacijskog plana(Izrađen plan) | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
1.1.3.4. Izraditi Regulacijski plan Crna stina |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove grada Livna | RP u nalognom i digitalnom obliku | Odluka o usvajanju Regulacijskog plan (izrađen plan) | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
1.1.3.5. Izraditi Prostorni plan Grada Livna |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove grada Livna | broj studija i PP u analognom i digitalnom obliku | Broj izrađenih studija Odluka o usvajanju Prostornog plana(Izrađen plan), Izrađeno 5 studija | 200000 | 70000 | 0 | 270000 | 200000 | 270000 | 0
1.1.3.6. Uspostava GIS sustava |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Instaliran GIS sustav i unešeno 50% podataka | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 90000 | 0
1.2. Razvoj i promocija turizma | [5 empty] | • Broj registriranih dolazaka i noćenja • Dužina boravka turista • Prihodi od boravišne takse |  | 264000 | 272000 | 155000 | 691000 | 238000 | 598000 | 93000
1.2.1. Razvoj i izgradnja turističke infrastrukture |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | • Broj novouređenih turističkih lokaliteta • Dužina uređenih i obilježenih biciklističkih/pješačkih ruta i staza |  | 85000 | 115000 | 0 | 200000 | 65000 | 125000 | 75000
1.2.1.1. Uređivanje i obilježavanje pješačkih staza |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Dužina uređenih staza | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
1.2.1.2. Obilježavanje biciklističkih ruta |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Dužina obilježenih bisiklističkih staza | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
1.2.1.3. Postavljanja info turističkih mapa |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije/TZ |  | Postavljeno 6 info mapa | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
1.2.1.4. Izgradnja odmorišta |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | broj odmorišta | izrađena 3 odmorišta | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
1.2.1.5. Uređenje izletničkih/turističkih lokacija |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | uređene dvije lokacije | 25000 | 75000 | 0 | 100000 | 5000 | 25000 | 75000 | Federalna ministarstva
1.2.1.6. Valorizacija prirodnih područja |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | izrađena studija | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
1.2.1.7. Izrada Studija/stručno obrazloženje za zaštićeno područje Krug planine |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | izrađena studija | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
1.2.2. Jačanje institucionalnih kapaciteta za uvezivanje turističke ponude |  |  |  |  | Turistička zajednica Grada Livna, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Izrada baze podataka svih turističkih djelatnika i poduzetnika • Uspostavljen ured Turističke zajednice |  | 136000 | 122000 | 122000 | 380000 | 136000 | 380000 | 0
1.2.2.1. Uspostaviti Turističku zajednicu i osigurati njen učinkovit rad |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Infrastrukturno opremljen prostor TZ, Brendirana Turistička zajednica Grada Livna | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 360000 | 0
1.2.2.2. Kreirati bazu podataka turističkih organizacija, poduzeća i djelatnika |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Kreirana baza podataka | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
1.2.2.3. Umrežavanje s organizacijama koje nude turističke sadržaje |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Održano 5 sastanaka Održane 3 radionice | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
1.2.2.4.Razviti sustav prijave/registracije turista na području Grada Livna |  |  |  |  | Turistička zajednica |  | instaliran sustav za registraciju turista | 10000 | 2000 | 2000 | 14000 | 10000 | 14000 | 0
1.2.3. Promocija turističke ponude Livna |  |  |  |  | Turistička zajednica Grada Livna, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Broj razvijenih turističkih proizvoda • Broj sajmova na kojima se sudjelovalo |  | 43000 | 35000 | 33000 | 111000 | 37000 | 93000 | 18000
1.2.3.1. Organiziranje sajma Agro Tour |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Organizirana 3 sajma | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 0
1.2.3.2. Organiziranje edukacija za turističke vodiče i djelatnike u turizmu |  |  |  |  | Zaklada Linnovate |  | Održana minimalno jedna radionica | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | 2000 | 6000 | 18000 | Domaći (Ministarstva, Županijska vlada, Grad Livno…) i strani donatori (EU, Ured za Hrvate ivan HR…)
1.2.3.3. Financiranje nastupa na sajmovima TZ |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Sudjelovanje na 6 sajmova | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 45000 | 0
1.2.3.4. Oglašavanje putem društvenih mreža i održavanje web stranica |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Plaćene 2 promocije putem društvenih mreža | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 0
1.2.3.5. Izrada autohtonih suvenira |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | definirana 2 suvenira | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0
1.2.3.6. Izrada promotivnih materijala |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Izrada promotivnog videa Izrada brošura, promocija putem influencera | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
1.3. Razvoj i diverzifikacija poljoprivrede | [5 empty] | • Broj OPG registriranih kao poslovni subjekti • Broj zaposlenih u poljoprivredi • Visina povučenih poticaja u poljoprivredi |  | 262000 | 1426000 | 1828975 | 3516975 | 250000 | 2980975 | 536000
1.3.1. Razvoj infrastrukture za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Uređen poljoprivredni centar • Broj korisnika gradske i digitalne tržnice • Dužina izgrađene infrastrukture za pristup poljoprivrednom zemljištu i farmama |  | 0 | 1100000 | 1496975 | 2596975 | 0 | 2096975 | 500000
1.3.1.1. Izgradnja gradske tržnice Gradska tržnica |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalnirazvoj i investicije |  | 100% implementiran Projekat Gradska tržnica iz Programa | 0 | 1000000 | 1396975 | 2396975 | 0 | 1896975 | 500000 | Vlada FBiH, Vlada RH
1.3.1.2. Izgradnja infrastrukture za farme |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalnirazvoj i investicije |  | Uređeno 2 km prometne /elektro /vodovodne infrastrukture | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 200000 | 0
1.3.2. Financijska shema za poticaj poljoprivrede |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Broj poljoprivrednika koji su dobili financijsku podršku • % podrške u financijskoj shemi za razvojne projekte poljoprivrednika |  | 224000 | 274000 | 294000 | 792000 | 212000 | 756000 | 36000
1.3.2.1. Potpora poljoprivredi |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Subvencionirano 100 poljoprivrednika i 3 udruge | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | 60000 | 180000 | 0
1.3.2.2. Potpora ruralnom razvoju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Subvencionirano 30 projekat poljoprivrednika | 150000 | 200000 | 220000 | 570000 | 150000 | 570000 | 0
1.3.2.3. Organiziranje edukacija i treninga za poljoprivredne proizvođače i stočare |  |  |  |  | Zaklada Linnovate |  | Održan minimalno jedan trening i jedna edukacija | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | EU Projekt (EU4CS) "Uspostavljanje mreže za ruralni razvoj Hercegovine HeRuDNet", Ostali strani donatori
1.3.2.4.Provođenje projekta za promociju u agroturizmu |  |  |  |  | Zaklada Linnovate |  | Proveden jedan projekt za promociju agroturističke djelatnotsti | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ
1.3.2.4. Organiziranje eduakcija za poljoprivrednike |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Održano 6 edukacija | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 0
1.3.3. Razviti model korištenja i upravljanja poljoprivrednim zemljištem i pašnjacima |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije i Služba za imovinsko pravne poslove | • Donesen novi Program korištenja poljoprivrednog zemljišta • Broj katastarskih općina u kojima je provedena komasacija |  | 38000 | 52000 | 38000 | 128000 | 38000 | 128000 | 0
1.3.3.1. Analiza poljoprivrednog zemljišta |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | napravljene 6 analize tla | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 0
1.3.3.2. Čišćenje kanala u Livanjskom polju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Km očišćenih kanala | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 0
1.3.3.3. Sanacija putova u Livanjskom polju |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | km saniranog puta | 6000 | 0 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 0
1.3.3.4. Provedba komasacije zemljišta |  |  |  |  | Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina |  | Proveden postupak komasacije zemljišta | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 60000 | 0
1.3.3.5. Analiza utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu s mjerama |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | izrađena studija | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
SC 2. Grad kvalitetnog i sadržajnog života građana | [5 empty] | • Procijenjeni broj stanovnika u Gradu Livnu • Stopa prirodnog prirasta stanovnika • Migracijski saldo |  | 4108000 | 3958000 | 2934000 | 11000000 | 4104000 | 10088000 | 912000
2.1. Podizanje kvalitete obrazovanja, kulture i športa | [5 empty] | • Broj upisane djece u osnovnu školu • Broj registriranih korisnika kulturnih sadržaja • Broj aktivnih članova sportskih društava |  | 2793000 | 2635000 | 1745000 | 7173000 | 2793000 | 6273000 | 900000
2.1.1. Podizanje kvalitete odgojno obrazovnog sustava |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, privatni vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Narodno sveučilište, Srednja strukovna škola, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Broj školskih objekata opremljen novom opremom • Broj visokoškolskih programa/ programa obrazovanja odraslih organiziranih u Livnu • Smještajni kapacitet predškolskih ustanova u Livnu |  | 1873000 | 1380000 | 880000 | 4133000 | 1873000 | 3433000 | 700000
2.1.1.1. Podržati uslugu predškolskog odgoja i obrazovanja |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Realiziran program podrške i praćenja privatnim predškolskim ustanovama | 280000 | 280000 | 280000 | 840000 | 280000 | 840000 | 0
2.1.1.2. Osigurati dovoljno infrastrukturnih i kadrovskih kapaciteta za obuhvat djece u predškolskom obrazovanju – Vrtić za svako dijete |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove |  | Priprema tehničke dokumentacije za adaptaciju/izgradnju nove zgrade vrtića Pčelice Adaptacija/Izgradnja nove zgrade | 1500000 | 1000000 | 500000 | 3000000 | 1500000 | 2300000 | 700000 | Vlada i ministarstva FBiH i Vlada RH
2.1.1.3. Ulaganja u školsku infrastrukturu |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo i lokalni razvoj Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj uređenih školskih objekata | 93000 | 100000 | 100000 | 293000 | 93000 | 293000 | 0 | Vlada i ministarstva FBiH i Vlada RH
2.1.2. Očuvanje i zaštita kulturno povijesne baštine |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, i vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Narodno sveučilište, Muzej | • Otvorena Galerija u Narodnom sveučilištu • Digitalizirana i modernizirana kino dvorana • Broj istraženih lokacija kulturno-povijesne baštine |  | 200000 | 200000 | 150000 | 550000 | 200000 | 550000 | 0
2.1.2.1. Urediti i opremiti prostor za kulturne sadržaje u Narodnom sveučilištu - Galerija |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Pripremljena tehnička dokumentacija Uređena i otvorena galerija u Narodnom sveučilištu | 100000 | 100000 | 50000 | 250000 | 100000 | 250000 | 0 | Vlada i ministarstva FBiH i Vlada RH
2.1.2.2. Pružiti podršku istraživanju i rehabilitaciji kulturno-povijesnog naslijeđa (kule i Bistrički grad) |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Završeno istraživanje na tri lokaliteta Broj uređenih lokacija kulturno-povijesne baštine, Završeno arheološko istraživanje i elaborat na 2 lokaliteta Bistričkog grada | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 300000 | 0 | Misnistarstva FBiH, strani donatori
2.1.3. Program potpore organizaciji kulturnih i sportskih sadržaja |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, privatni vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Narodno sveučilište | • Broj podržanih sportskih klubova • Broj podržanih kulturnih/društvenih manifestacija godišnje |  | 660000 | 650000 | 660000 | 1970000 | 660000 | 1970000 | 0
2.1.3.1. Potpora organizaciji sportsko-rekreacijskih programa i sadržaja za različite dobne skupine i osobe sa invaliditetom |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj podržanih sportskih udruga, Broj podržanih sportskih događaja Broj podržanh sportskih manifestacija u školama Broj podržanih sportskih klubova Pripremljena Nova Odluka o raspodjeli sredstava za sport | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | 300000 | 900000 | 0
2.1.3.2. Potpora kulturnim institucijama |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Ured gradonačelnika |  | Podržane min. 3 kulturne manifestacije, Izrađena Monografija Livna u Domovinskom rat | 270000 | 270000 | 270000 | 810000 | 270000 | 810000 | 0
2.1.3.3. Potpora organizaciji redovnih kulturnih/društvenih manifestacija na godišnjoj razini ( Livanjsko kulturno ljeto, Advent u Livnu i sl. ) |  |  |  |  | Ured gradonačelnika |  | Podržane min. 5 kulturnih manifestacija | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 80000 | 240000 | 0
2.1.3.4. Potpora međunarodnom trijenlu grafike Livno |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti/ Franjevački muzj i galerija Gorica (ostavila bi za nostelja samo službu jer su trijenale puno skuplje od 10000) |  | održan međunarodi trijenale grafike Livno | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 0
2.1.4. Infrastrukturna ulaganja u sportske objekte i sadržaje |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, privatni vrtići, osnovnoškolske obrazovne ustanove, Služba za zajedničke poslove | • Broj sportskih objekata u Gradu Livnu (bez školskih) • Broj članova sportskog saveza |  | 60000 | 405000 | 55000 | 520000 | 60000 | 320000 | 200000
2.1.4.1. Ulaganje u sportsku infrastruktru |  |  |  |  | Služba za zajedničke poslove |  | Broj uređenih objekata, terena i sl. | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0
2.1.4.2. Osnivanje sportskog saveza |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | osnovan savez | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 10000 | 0
2.1.4.3. Ugrađena atletska staza na stadionu |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | uređeno 400 metara staze | 0 | 400000 | 50000 | 450000 | 0 | 250000 | 200000 | Vlada GBiH, Ministartva FBiH i BiH, Vlada RH,
2.2. Unapređenje sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | [5 empty] | • Broj novorođene djece • Udio stanovništva preko 65 g starosti • Udio stanovnika u dobi do 14 godina starosti |  | 900000 | 905000 | 880000 | 2685000 | 900000 | 2685000 | 0
2.2.1. Jačanje kvalitete i obima socijalnih i zdravstvenih usluga |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Centra za socijalni rad Livno | • Adaptirane prostorije Centra za socijalnu skrb • Broj novih usluga u segmentu socijalne/zdravstvene zaštite |  | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 60000 | 0
2.2.1.1. Potpora programima Centra za socijalnu skrb i Doma zdravlja Livno |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti/Centar za socijalni rad Livno |  | minimalno jedan novi program /projekt sufinanciran | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 60000 | 0
2.2.2. Potpora mladima i mladim obiteljima |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | • Broj korisnika potpora za novorođenčad i stambenih potpora • Broj nagrađenih/ stipendiranih učenika i studenata |  | 715000 | 715000 | 710000 | 2140000 | 715000 | 2140000 | 0
2.2.2.1. Potpora mladim obiteljima (za novorođenčad ) |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesena Odluka za novorođenčad Broj podržanih obitelji, Podržano 150 obitelji | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 150000 | 450000 | 0
2.2.2.2. Subvencioniranje kupnje ili izgradnje prve stambene nekretnine |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj subvencioniranih obitelji | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 200000 | 600000 | 0
2.2.2.3. Sufinanciranje prijevoza studenata |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Odluka o subvenciji Broj subvenciioniranih studenata | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 80000 | 240000 | 0
2.2.2.4. Program stipendiranja učenika i studenata |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesena Odluka o stipendiranju učenika i studenata | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 150000 | 450000 | 0
2.2.2.5. Nagrađivanje odličnih učenika i studenata |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Odluka o nagrađivanju Organizacija dodjele u sklopu manifestacije Grada, Nagrađeno min. 50 odličnih učenika | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 0
2.2.2.6. Prijem pripravnika |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesen plan prijema pripravnika, Podrška za 12 pripravnika | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 360000 | 0
2.2.2.7. Revitalizacija Vijeća Mladih |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Sistematiziran službenik za mlade Obuke i edukacije Urađen plan rada | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 5000 | 10000 | 0
2.2.3. Inkluzija ranjivih skupina u društvo |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, udruge koje rade s osobama s poteškoćama u razvoju | • Broj osoba sa smetnjama u razvoju korisnika dnevnog boravka godišnje • Broj implementiranih programa socijalne inkluzije |  | 165000 | 170000 | 150000 | 485000 | 165000 | 485000 | 0
2.2.3.1. Uređenje pristupa invalidnim osobama u svim javnim objektima |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Pripremni sastanci s idrugama osoba s invaliditetom radi definiranja prioriteta Broj uređenih prilaza | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
2.2.3.2. Integracija i podrška osobama s poteškoćama u razvoju |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Udruge koje rade s osobama s poteškoćama u razvoju |  | podržan najmanje jedan projekt (osiguravanje sredstava za asistenate za djecu s poteškoćama u razvoju u vrtićima) | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 150000 | 450000 | 0
2.2.3.3. Financijska podrška izgradnji centra za djecu s poteškoćama u razvoju (opremanje objekta Grada dodijeljenom na besplatno korištenje PUŽu) |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Udruge koje rade s osobama s poteškoćama u razvoju |  | Objekt renoviran i opremljen | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
2.2.3.4. Edukacija osoblja institucija za rad s djecom i osobama s teškoćama i održavanje kreativnih radionica za djecu s poteškoćama u razvoju |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Broj podržanih edukacija Broj podržanih radionica | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | strani donatori(UNHCR; UNDP; OESS i dr)
2.3. Podizanje učinkovitosti i transparentnosti javne uprave | [5 empty] | • Broj uspostavljenih e usluga • Broj prijavljenih projekata za financiranje iz vanjskih izvora - godišnje • Broj provedenih projekata u suradnji s MZ/NVO/dijasporom/braniteljima - godišnje |  | 415000 | 418000 | 309000 | 1142000 | 411000 | 1130000 | 12000
2.3.1. Digitalna transformacija uprave i komunikacija s građanima |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Služba za zajedničke poslove, Ured gradonačelnika | • Izrađena strategija komunikacije • Broj digitaliziranih usluga |  | 175000 | 175000 | 75000 | 425000 | 175000 | 425000 | 0
2.3.1.1. Uspostava informacijskog sustava u Gradu Livnu |  |  |  |  | Služba za zajedničke poslove |  | Uspostava e-uprave, e –vijeća, e-oglasna ploča, | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 50000 | 100000 | 0
2.3.1.2. Uništavanje nepotrebne arhivske građe, uređivanje arhivske građe, prijenos u definirani objekt, priprema projektne dokumentacije za saniranje garaža |  |  | Uređivanje registraturne i arhivske građe i izgradnja objekta | dosadašnji naziv predstavlja aktivnosti unutar novog naziva projekta | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Služba za zajedničke poslove |  | Donesena Lista registraturne građe uz suglasnot nadležog Arhiva Imenovano tijelo za izlučivanje uređena arhiva | 100000 | 100000 | 50000 | 250000 | 100000 | 250000 | 0 | Vlada i ministarstva FBiH
2.3.1.3. Uspostava sustava podrške za dijasporu |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Donesen Pravilnik o evidenciji registra i baze kontakata dijaspore Sistematizirano radno mjesto Izrađene brošure na više jezika za dijasporu | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 | 25000 | 75000 | 0 | USAID Diaspora Invest
2.3.2. Jačanje kapaciteta za pripremu razvojnih projekata |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ured gradonačelnika, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Broj pripremljenih projektnih ideja za prijavu • Broj obuka za pisanje i provedbu projekata • Broj postignutih partnerstava sa drugim JLS i organizacijama |  | 7000 | 10000 | 4000 | 21000 | 3000 | 9000 | 12000
2.3.2.1. Obuka iz EU Fondova i projektnog ciklusa (PCM Metodologija) |  |  |  |  | Zaklada Linnovate |  | Provedena minimalno jedna obuka godišnje | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | Domaći (Ministarstva, Županijska vlada, Grad Livno…) i strani donatori (EU, Ured za Hrvate ivan HR…)
2.3.2.2. Uspostavljanje međuopćinske, prekogranične suradnje i međunarodnih partnerstava |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | Potpisana 3 sporazuma o partnerstvu | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
2.3.2.3. Uspostava baze projektnih ideja |  |  |  |  | Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije |  | uspostava baze projektnih ideja putem web portala | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0
2.3.3. Razvoj platforme za suradnju s mjesnim zajednicama, NVO i dijasporom |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti , Služba za branitelje i mjesne zajednice | • Broj podržanih projekata NVO sektora • Broj inicijativa sa dijasporom • Broj podržanih projekata u suradnji s Mjesnim zajednicama i braniteljskim udrugama - godišnje |  | 233000 | 233000 | 230000 | 696000 | 233000 | 696000 | 0
2.3.3.1. Potpora projektima u suradnji s mjesnim zajednicama |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Proveden program podrške mjesnim zajednicama | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0
2.3.3.2. Uspostava MZ |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Uspostavljeno funkcionalnih 12 MZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3. Uređenje i opremanje ureda mjesnih zajednica |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | opremljeno 12 mjesnih zajednica sa opremom | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | Ambasade, Nevladine organizacije, UN organizacije
2.3.3.4. Edukacija članova Vijeća MZ |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Broj educiranih članova vijeća MZ | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 3000 | 6000 | 0
2.3.3.5. Potpore za rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Efikasan rad udruga i dokaz o utrošenim sredstvima, plasirana sredstva za podršku udruga | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 50000 | 150000 | 0
2.3.3.6. Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata |  |  |  |  | Služba za branitelje i mjesne zajednice |  | Broj realiziranih projekata, plasirana sredstva za podršku udruga i projekata | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | 40000 | 120000 | 0
2.3.3.7. Potpora nevladinom sektoru |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  | Raspisan javni poziv Podržano minimalno 10 projekata NVO Ažurirana strategija partenrstava i sporazuma sa NVO | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 100000 | 300000 | 0
SC 3. Grad razvijene komunalne infrastrukture i čistog okoliša | [5 empty] | • Pokrivenost kućanstava pitkom vodom/kanalizacijskim sustavom • Udio selektiranog otpada • Smanjenje potrošnje energije u javnom sektoru (zgradarstvo, promet i javna rasvjeta) u odnosu na referentnu godinu 2009 |  | 5076650 | 5173000 | 5703500 | 15953150 | 4364650 | 12596150 | 3357000
3.1. Zaštita okoliša | [5 empty] | • Broj divljih deponija • Broj priključaka na kanalizacijsku mrežu • Smanjen broj intervencija PVP na požare |  | 1234000 | 1146000 | 1624500 | 4004500 | 839000 | 2314500 | 1690000
3.1.1. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, J-P. Komunalno d.o.o Livno; Komunalna inspekcija; Komunalno redarstvo | • Izrađen plan upravljanja otpadom • Broj opremljenih zelenih otoka |  | 201500 | 171500 | 221500 | 594500 | 171500 | 344500 | 250000
3.1.1.1. Izraditi plan upravljanja otpadom |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | Plan u analognom i digitalnom obliku | (Odluka o usvajanju plana upravljanja otpadom) | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
3.1.1.2. Saniranje divljih deponija |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Broj saniranih deponija | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 10000 | 30000 | 30000 | Županijska ministarstva, UNDP, Federalna ministratva, Fond za zaštitu okoliša
3.1.1.3. Saniranje deponije „Table“ |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Sanirana deponija | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | Županijska ministarstva, UNDP, Federalna ministratva, Fond za zaštitu okoliša
3.1.1.4. Rekonstrukcija postojećih zelenih otoka |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Broj rekonstruiranih zelenih otoka | 70000 | 50000 | 50000 | 170000 | 50000 | 100000 | 70000 | Županijska ministarstva, UNDP, Federalna ministratva, Fond za zaštitu okoliša
3.1.1.5. Stavljanje u funkciji regionalne deopnije otpada "Korićina" |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove JP LI-Čistoća |  | izrađena studija pokretanja i rada regionalne deponije sa cost benefit analizom | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 100000 | 200000 | 0
3.1.1.6. Provođenje kampanja u cilju pravilnog gospodarenja otpada |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove JP Komunalno |  | provedeno 5 kompanja | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 1500 | 4500 | 0 | Županijska ministarstva, UNDP, Federalna ministratva, Fond za zaštitu okoliša
3.1.2. Poboljšanje integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, J-P. Komunalno d.o.o Livno | • Dužina izgrađene kanalizacijske mreže (km) • Izrada glavnog projekta za postrojenje za pročišćavanje otpadnih vod |  | 343000 | 245000 | 1005000 | 1593000 | 293000 | 843000 | 750000
3.1.2.1. Izgraditi Glavni fekalni kanalizacijski kolektor za prikupljanje otpadnih voda u naseljima Rapovine i Žabljak – Faza II |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađeno mreže 1,102km,glavnog kolektora | 143000 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | 143000 | 0
3.1.2.2. Izgraditi Glavni fekalni kanalizacijski kolektor za prikupljanje otpadnih voda u naseljima Rapovine i Žabljak – Faza III |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađeno mreže 1,240km glavnog kolektora, sekundarne mreže | 0 | 245000 | 255000 | 500000 | 0 | 300000 | 200000 | Županijska ministarstva, Federalna ministarstva, Fond za zaštitu okoliša, Vlada FBiH, Vlada RH
3.1.2.3. Izgraditi Sekundarnu kanalizacijsku mrežu za naselja obuhvaćena fazom I |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađeno sekundarne mreže 8,129 km | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 250000 | 500000 | Županijska ministarstva, Federalna ministarstva, Fond za zaštitu okoliša, Vlada FBiH, Vlada RH
3.1.2.4.Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u obuhvatu DP STANICA |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža dužine do1km | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | Fond za zaštitu okoliša
3.1.2.5.Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u obuhvatu RP Veterinarska A |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža dužine do1km | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
3.1.3. Poboljšanje sustava zaštite od požara, prirodnih i drugih nesreća |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | • Broj održanih kampanja/edukacija godišnje • Broj požara zaustavljen u ranoj fazi |  | 689500 | 729500 | 398000 | 1817000 | 374500 | 1127000 | 690000
3.1.3.1. Izgradnja i opremanje novog vatrogasnog doma |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Izgrađen, opremljen i pošten u rad vatrogasni dom | 500000 | 200000 | 100000 | 800000 | 200000 | 350000 | 450000 | Vlada RH, Vlada FBiH, EU
3.1.3.2. Uspostava video nadzora (osmatračnica) za rano otkrivanje požara i nabava drona sa senzorima |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Izrađen sustav video nadzora (osmatračnica) za rano otkrivanje požara | 0 | 70000 | 80000 | 150000 | 0 | 80000 | 70000 | Vlada RH, Vlada FBiH, EU,Vlada HBŽ
3.1.3.3. Uspostavljanje i opremanje Operativnog centra |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Uspostavljen i opremljen Operativni centar | 0 | 150000 | 50000 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | EU sredstva , Strane ambasade
3.1.3.4. Provedba prevencije mjera za zaštitu i spašavanje |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Postotak izvršenja Plana korištenja sredstava posebne naknade | 60000 | 60000 | 70000 | 190000 | 60000 | 190000 | 0
3.1.3.5. Nabava sredstava i opreme za opremanje struktura civilne zaštite |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Postotak izvršenja Plana korištenja sredstava posebne naknade | 80000 | 80000 | 80000 | 240000 | 80000 | 240000 | 0
3.1.3.6. Educiranje stožera civilne zaštite,struktura civilne zaštite i vatrogasaca |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | Održano 6 edukacija/vježbi | 13000 | 13000 | 15000 | 41000 | 13000 | 41000 | 0
3.1.3.7. Nabava vozila za potrebe PVP |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | nabavljeno vatrogasno navalno vozilo | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 100000 | 50000 | Vlada RH, Vlada FBiH, EU,Vlada HBŽ, Strane ambasade
3.1.3.8. Akcije podizanja svijesti stanovništva o zaštiti od požara, prirodnih i drugih nesreća |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | smanjen broj požara za 10% | 1500 | 1500 | 3000 | 6000 | 1500 | 6000 | 0
3.1.3.9. Izrada planskih dokumenata sukladno zakonima |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  | izrađena Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća | 35000 | 5000 | 0 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | Vlada RH, Vlada FBiH, EU,Vlada HBŽ
3.2. Razvoj i poboljšanje lokalne infrastrukture u gradu i na selu | [5 empty] | • Broj priključaka na vodovodni sustav Livanjski horizont • % rekonstruiranih lokalnih i nerazvrstanih prometnica |  | 3481650 | 3526000 | 3548000 | 10555650 | 3164650 | 9038650 | 1517000
3.2.1. Proširenje sustava vodoopskrbe stanovništva |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Dužina izgrađene vodovodne mreže (km) • Broj naselja sa izrađenom projektnom dokumentacijom za vodovod |  | 1067000 | 1100000 | 1208000 | 3375000 | 750000 | 2258000 | 1117000
3.2.1.1. Izgraditi Sekundarne vodovodne mreže za naselja Ljubunčić ,Lusnić, Strupnić, Kovačić i Čelebić - dopuna Lusnić |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine 3 km | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.2.1.2. Izgraditi Sekundarnu vodovodnu mrežu za naselje Miši - Batinića brdo |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine 2,931km | 297000 | 0 | 0 | 297000 | 150000 | 150000 | 147000 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.2.1.3. Izgraditi Sekundarnu vodovodnu mrežu za naselje Držanlije |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine 10,087 km | 0 | 200000 | 408000 | 608000 | 0 | 308000 | 300000 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.2.1.4.Izgradnje djela vodovodne mreže za dio naselja Grborezi |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine 3,07 km | 370000 | 300000 | 0 | 670000 | 200000 | 400000 | 270000 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.1.2.5.Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u obuhvatu DP STANICA |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine do 1km | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
3.1.2.6.Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u obuhvatu RP Veterinarska A |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena sekundarna vodovodna mreža dužine do 1km | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
3.2.1.7.Izgradnju sekundarne mreže Podhum, Bila, Srđevići |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | izgrađeno do sekundaren vodovodne mreže 10 km | 0 | 600000 | 600000 | 1200000 | 0 | 800000 | 400000 | Županijska ministarstva, Vlada FBiH,
3.1.2.8.Izgradnja djela sekundarne vodovodne mreže u obuhvatu RP Orlovača |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena dio sekundarna vodovodna mreža dužine 2km | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0
3.2.2. Izgradnja i investicijsko održavanje prometne infrastrukture |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije | • Dužina izgrađenih novih prometnica (km) • Dužina rekonstruiranih i saniranih prometnica godišnje(km) |  | 2414650 | 2426000 | 2340000 | 7180650 | 2414650 | 6780650 | 400000
3.2.2.1. Održavati, rekonstruirati i sanirati prometnice |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | 45 km lokalnih puteva i 192 km nekategoriziranih | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 4200000 | 1400000 | 4200000 | 0
3.2.2.2.Izgradnja Ulice Rajčevac |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 0 | 300000 | 100000 | Vlada Fbih/ Uprava za ceste/ Federalna ministarstva,
3.2.2.3.izgradnja ulice u obuhvatu DP Stanica |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 300000 | 376000 | 0 | 676000 | 300000 | 676000 | 0 | Vlada Fbih/ Uprava za ceste/ Federalna ministarstva,
3.2.2.4. Izgradnja Rudarske ulice |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 474650 | 0 | 0 | 474650 | 474650 | 474650 | 0 | Vlada Fbih/ Uprava za ceste/ Federalna ministarstva,
3.2.2.5. Izgradnja kružnog toka na križanju ulica : Blajburških žrtava, Gabrijela Jurkića, Ante Strčevića i Bugojanske ulice |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađen kružni tok | 0 | 300000 | 490000 | 790000 | 0 | 490000 | 300000 | Vlada Fbih/ Uprava za ceste/ Federalna ministarstva,
3.2.2.6. Izgradnja ulice Ruđera Boškovića |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 0
3.2.2.7. Sanacija Ulice Zastinjske |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Izgrađena ulica | 0 | 150000 | 250000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | Uprava za ceste HBŽ
3.3. Zelena tranzicija i energetska učinkovitost | [5 empty] | • Broj javnih zgrada na kojima su primijenjene mjere energetske učinkovitosti • Iznos troškova potrošnje el energije za javnu rasvjetu na godišnjoj razini u KM |  | 361000 | 501000 | 531000 | 1393000 | 361000 | 1243000 | 150000
3.3.1. Modernizacija sustava javne rasvjete |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove | • Broj zamijenjenih svjetiljki • Broj naselja u kojima se održava javna rasvjeta |  | 351000 | 351000 | 351000 | 1053000 | 351000 | 1053000 | 0
3.3.1.1.Održavati i dograditi javnu rasvjetu |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Održavano 2000 rasvjetnih tijela u svim naseljima i naseljenim mjestima područja grada | 351000 | 351000 | 351000 | 1053000 | 351000 | 1053000 | 0 | fod za zaštitu okoliša
3.3.2. Energetska učinkovitost u zgradarstvu |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, javne institucije | • Broj izrađenih energetskih audita/ certifikata • Broj provedenih projekata energetske učinkovitosti |  | 10000 | 150000 | 180000 | 340000 | 10000 | 190000 | 150000
3.3.2.1. Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na zgradama u kojima je Grad etažni vlasnik |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Podražno mjere EE u dvije zgrade | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | 0
3.3.2.2. Poticanje energetske učinkovitosti među objektima kolektivnog stanovanja i stambenim kućama |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Podržano minimalno 30 korisnika mjere | 0 | 70000 | 70000 | 140000 | 0 | 140000 | 0
3.3.2.3. Energetske mjere na javnim objektima |  |  |  |  | Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove |  | Provedene minimalno mjere EE na 3 objekta | 0 | 70000 | 100000 | 170000 | 0 | 20000 | 150000 | Federalna ministarstva/ Vlada RH /UNDP, GEF i sl
UKUPNO | [7 empty] | 11803150 | 12646665 | 12484975 | 36934790 | 10770001 | 30910290 | 6024500
Razlika | [7 empty] | -11803150 | -12646665 | -12484975 | -36934790 | -10770001 | -30910290 | -6024500
Vanjski izvori financiranja za 2025 godinu | [7 empty] | 1033149

## List1 (hidden)
Pozicija poljoprivreda i malo i srednje poduzetmištvo
#REF!
-100000
#REF!